ОТЧЕТ за 2022 год

- о ходе реализации муниципальной программы Малокамалинского сельсовета

- «Развитие местного самоуправления»

Ответственный исполнитель – Администрация Малокамалинского Рыбинского района Красноярского края

Отчетный период –2022 г.

Дата составления отчета – 27 февраля 2023 г.

Исполнитель отчета – Главный специалист-финансист Шевцова Ольга Борисовна

тел.: (8-391-65) 62-3-36

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

- Реализация муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» в 2023 году осуществлялась в рамках реализации отдельных мероприятий  программы:

- 1. Осуществление переданных государственных полномочий  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

- 2. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

- 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений.

- 4. Благоустройство территорий поселений.

- 5. Дополнительное пенсионное обеспечение.

- 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках отдельных мероприятий органов местного  самоуправления.

- 7. Социальное обеспечение.

1. Основные результаты, достигнутые в 2022 году

За период реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- По мероприятию 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

- количество граждан, состоящих на воинском учете, на конец года составляет – 86 человек,

- из них: граждан подлежащих призыву на воинскую службу, не прибывающих в запасе – 3 человека.

- По мероприятию 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»:

- опашка села Малая Камала, деревни Загорск, деревни Черемшанка в целях обеспечения пожарной безопасности;

- приобретение оповещателей охранно-пожарных;

- установка стендов по пожарной безопасности.

- По мероприятию 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений»:

- механизированная снегоочистка, расчистка от снежных заносов;

- устранение деформаций и повреждений по дорожным одеждам, обустройство автомобильных дорог, ремонтная планировка дороги.

4) По мероприятию 4: «Благоустройство территории поселения»;

- ежемесячная оплата уличного освещения;

- организация трудового отряда старшеклассников;

- уборка несанкционированных свалок, выкашивание травы;

- восстановление сгоревшего весной помещения водокачки.

- 5) По мероприятию 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих»:

- - обеспечено право на пенсию по выслуге лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности - 2 человека.

6) По мероприятию 6: «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках отдельных мероприятий органов местного  самоуправления»:

-обеспечена жизнедеятельность населения в области жилищно-коммунального хозяйства.

- 7) По мероприятию 7: «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории сельсовета в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие местного самоуправления»:

- - данное мероприятие выделено в отдельную программу.

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Достижение показателей результата реализации муниципальной программы отражено в приложении № 1.

- 3. Информация о запланированных, но не достигнутых результатах

- Нет.

- 4. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

- Последствий не выявлено.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

- Использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий отражено в  приложениях № 2, 3.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы                 в 2022 году.

Значение показателя результативности реализации муниципальной программы к полноте использования средств бюджета Малокамалинского сельсовета составляет 100%. Эффективность использования бюджетных средств Малокамалинского сельсовета программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительное.

При полноте использования средств бюджета Малокамалинского сельсовета на 100%, можно дать положительную оценку эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к отчету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Приложение № 7 к Порядку) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАЛОКАМАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАЛОКАМАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  |  |  |  |  |  | Ед. измерения |  | Весовой критерий |  |  | Год, предшествующий отчетному году |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  | план |  | факт |  |  | план | факт | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации органом местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации военного положения и в военное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  |  |  |  | % |  | 0,05 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 6 |  | 6 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 1.2 | - Целевой показатель 2: Дальнейшее обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Малокамалинского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Малокамалинский сельсовет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятие 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Сокращение ущерба материальных потерь от пожаров на территории поселения |  |  |  |  |  |  | % |  | 0,05 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Ремонт дорог местного значения сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель1: Доля отремонтированных (построенных) автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  | % |  | 0,05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Показатель 2: Доля протяженности дорог местного значения, в отношении которых производится очистка от снега. |  |  |  |  |  |  | % |  | 0,05 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |
| 1.4 | Целевой показатель 4: Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов; привлечение населения к общественным работам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4: «Благоустройство территории поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1: Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании. |  |  |  |  |  |  | % |  | 0,05 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | Показатель 2: Доля посаженных зеленых насаждений, убранного мусора, скошенной травы, убранных несанкционированных свалок, кладбище. |  |  |  |  |  |  | % |  | 0,05 |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |
|  | показатель 3: Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, к общей протяженности улиц, проездов на конец года. |  |  |  |  |  |  | % |  | 0,05 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |
| 1.5 | Целевой показатель 5: Пенсионное обеспечение муниципального служащего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5: Пенсионное обеспечение муниципального служащего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель: Пенсионное обеспечение муниципальных служащих в администрации Малокамалинс-кого сельсовета |  |  |  |  |  |  | % |  | 0,05 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.6 | Целевой показатель 6: Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрации Малокамалинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6: Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрации Малокамалинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6: «Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  | % |  | 0,05 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.7 | Целевой показатель 7: Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7: Проведение работы с населением поселений направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7: «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель 1: Проведение работы с населением поселений направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Целевой показатель 8: «Социальное обеспечение». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8: «Социальное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8: «Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист-финансист О. Б. Шевцова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 2 к отчету (Приложение № 8 к Порядку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАЛОКАМАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАЛОКАМАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАЛОКАМАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Статус (муниципальная программа, мероприятия) | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2021 |  | 2022 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | Факт | план | факт | 2023 | 2024 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие местного самоуправления» | х | х | х | х | х | х | 2177,943 | 2137,774 | 554,636 | 512,902 | 1706,414 | 1190,946 | 1187,295 | 1199,745 |  |
| Мероприятие 1 | «Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 822 | 0203 | х | х | х | х | 55,855 | 55,855 | 26,520 | 26,520 | 61,677 | 61,677 | 59,639 | 62,189 |  |
| Мероприятие 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 822 | 0310 | х | х | х | х | 261,000 | 261,000 | 45,500 | 45,500 | 112,000 | 109,500 | 4,142 | 4,142 |  |
| Мероприятие 3 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений» | 822 | 0409 | х | х | х | х | 283,470 | 243,301 | 41,734 | 0,000 | 388,228 | 175,449 | 362,667 | 372,567 |  |
| Мероприятие 4 | «Благоустройство территорий поселений» | 822 | 0503 0505 0707 | х | х | х | х | 1080,589 | 1080,589 | 377,529 | 377,529 | 1017,802 | 717,613 | 610,783 | 610,783 |  |
| Мероприятие 5 | «Дополнительное пенсионное обеспечение» | 822 | 1001 | х | х | х | х | 126,707 | 126,707 | 63,353 | 63,353 | 126,707 | 126,707 | 150,064 | 150,064 |  |
| Мероприятие 6 | «Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты» | 822 | 0505 | х | х | х | х | 48,100 | 48,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Мероприятие 8 | «Социальное обеспечение» | 822 | 1003 | х | х | х | х | 322,222 | 322,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Главный специалист-финансист                                                                                                                                                            О. Б. Шевцова

Приложение № 3 к отчету

(Приложение № 9 к Порядку)

Использование бюджетных ассигнований бюджета Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2021 |  | 2022 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь-июнь |  | значение на конец года |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | «Развитие местного самоуправления» | Всего | 2177,943 | 2137,774 | 554,636 | 512,902 | 1706,414 | 1190,946 | 1187,295 | 1199,745 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 87,355 | 87,355 | 26,520 | 26,520 | 61,677 | 61,677 | 59,639 | 62,189 |
|  |  | краевой бюджет | 230,900 | 230,900 | 5,500 | 5,500 | 129,572 | 129,572 |  |  |
|  |  | из них внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1859,688 | 1819,519 | 522,616 | 480,882 | 1515,165 | 999,697 | 1127,656 | 1137,556 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | «Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Всего | 55,855 | 55,855 | 26,520 | 26,520 | 61,677 | 61,677 | 59,639 | 62,189 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 55,855 | 55,855 | 26,520 | 26,520 | 61,677 | 61,677 | 59,639 | 62,189 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | Всего | 261,000 | 261,000 | 45,500 | 45,500 | 112,000 | 109,500 | 4,142 | 4,142 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 39,900 | 39,900 | 5,500 | 5,500 | 39,900 | 39,900 |  |  |
|  |  | из них внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 221,100 | 221,100 | 40,000 | 40,000 | 72,100 | 69,600 | 4,142 | 4,142 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений» | Всего | 283,470 | 243,301 | 41,734 | 0,000 | 388,228 | 175,449 | 362,667 | 372,567 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 167,200 | 167,200 |  |  | 89,672 | 89,672 |  |  |
|  |  | из них внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 116,270 | 76,101 | 41,734 | 0,000 | 298,556 | 85,777 | 362,667 | 372,567 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | «Благоустройство территорий поселений» | Всего | 1080,589 | 1080,589 | 377,529 | 377,529 | 1017,802 | 717,613 | 610,783 | 610,783 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 31,500 | 31,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 23,800 | 23,800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1025,289 | 1025,289 | 377,529 | 377,529 | 1017,802 | 717,613 | 610,783 | 610,783 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | «Дополнительное пенсионное обеспечение» | Всего | 126,707 | 126,707 | 63,353 | 63,353 | 126,707 | 126,707 | 150,064 | 150,064 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 126,707 | 126,707 | 63,353 | 63,353 | 126,707 | 126,707 | 150,064 | 150,064 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | «Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты» | Всего | 48,100 | 48,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 48,100 | 48,100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 | «Социальное обеспечение» | Всего | 322,222 | 322,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 322,222 | 322,222 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист-финансист                                                                                                                                                            О. Б. Шевцова