Оценка эффективности реализации

муниципальных программ администрации Малокамалинского сельсовета

Рыбинского района Красноярского края за 2024 год

Бюджет Малокамалинского сельсовета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, утвержденный решением Малокамалинского сельского Совета депутатов № 36-146р от 25.12.2023 г. «О бюджете Малокамалинского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» и сформирован по программному принципу на основании муниципальных программ.

На реализацию муниципальных программ в 2024 году было предусмотрено 2176,665 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 1451,667 тыс. рублей или 67 %.

# В целом по муниципальным программам, реализованным в 2024 году, были достигнуты следующие результаты:

# Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

**Цель программы:**

Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации органом местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием

**Задачи программы:**

в части содействия повышению эффективности деятельности органа местного самоуправления в Малокамалинском сельсовете:

содействие вовлечению жителей в благоустройство населенного пункта;

 содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения;

стимулирование муниципальных учреждений к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений

**Мероприятия,** реализуемые в рамках выполнения задач муниципальной программы.

1. Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

2. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений.

4. Благоустройство территорий поселений.

5. Дополнительное пенсионное обеспечение.

6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках отдельных мероприятий органов местного самоуправления.

7. Социальное обеспечение.

**Финансирование программы:**

На реализацию программы в 2024 году предусмотрено 2176,665 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 93,100 тыс. руб

– краевого бюджета – 85,500 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1998,056 тыс. руб.;

фактическое выполнение составило 1451,667 тыс. рублей (67%) в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 0,000 тыс. руб. (отсутствие специалиста по ВУР);

– краевого бюджета – 85,500 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1366,167 тыс. руб.;

**Основные результаты выполнения мероприятий**

За период реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

1. По мероприятию 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

- количество граждан, состоящих на воинском учете, на конец года составляет – 82 человек,

- из них: граждан подлежащих призыву на воинскую службу, не прибывающих в запасе – 4 человека.

1. По мероприятию 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»:

- опашка села Малая Камала, деревни Загорск, деревни Черемшанка в целях обеспечения пожарной безопасности;

- расчистка подъездов к пожарным водоёмам в с. Малая Камала.

3) По мероприятию 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений»:

- механизированная снегоочистка, расчистка от снежных заносов;

- устранение деформаций и повреждений по дорожным одеждам, обустройство автомобильных дорог, ремонтная планировка дороги.

4) По мероприятию 4: «Благоустройство территории поселения»;

- ежемесячная оплата уличного освещения;

- уборка несанкционированных свалок, выкашивание травы;

- организация трудового отряда старшеклассников;

5) По мероприятию 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих»:

- обеспечено право на пенсию по выслуге лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности - 2 человека.

6) По мероприятию 6: «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках отдельных мероприятий органов местного самоуправления»:

- не осуществлялось.

7) По мероприятию 7: «Социальное обеспечение»:

- не осуществлялось.

**2. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизм на территории Малокамалинского сельсовета»**

Ответственный исполнитель – Администрация Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

**Цель программы:**

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

**Задачи программы:**

-работа с населением поселений направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

-профилактика терроризма и экстремизма;

-повышение уровня антитеррористической защиты населения, недопущение проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма

-минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма;

-расширение спектра информационно-пропагандистской деятельности, постепенное формирование образа жизни законопослушного гражданина;

- создание условий, обеспечивающих эффективную профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию последствий от террористической деятельности.

**Мероприятия,** реализуемые в рамках выполнения задач муниципальной программы:

1. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на официальном сайте администрации в сети Интернет.

2. Осуществление обхода населенных пунктов (1 раз в полгода), в целях предупреждения (выявления) последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности.

3. Информирование населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов.

4. Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

5. Поддержание в надлежащем состоянии освещение улиц с целью предотвращения экстремистских и террористических действий в вечернее и ночное время.

6. Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни.

7. Изготовление печатных памяток по тематике противодействия терроризму.

**Финансирование программы**

На реализацию программы в 2024 году предусмотрено 1,000 тыс. рублей;

Фактическое выполнение составило 1,000 тыс. рублей (100%).

В администрацию Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края ответственными исполнителями были представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год, о достигнутых результатах по утвержденным формам, объяснение причин динамики целевых индикаторов. Данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | *Оценка эффективности программы**(эффективно "+" ; не эффективно " -"* | Обоснование причин положительной (отрицательной) динамики эффективности | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления"  | «+» | Мероприятия программы выполнены не полностью. Целевые индикаторы достигнуты в сторону увеличения. | Соответствие эффективности плану в программе | Предлагается дальнейшая реализация программы |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края на 2019 – 2027 г.г» | «+» | Мероприятия программы выполнены полностью. Целевые индикаторы достигнуты в сторону увеличения. | Соответствие эффективности плану в программе | Предлагается дальнейшая реализация программы |

Приложение № 2

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Результат эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» за 2024 год

Ответственный исполнитель: Администрация Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

|  |
| --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы  | 0,8 (9/12) |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 67 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 6 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы **«**Развитие местного самоуправления» (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления»с указанием количества присвоенных балов | 18 |
| -в том числе по мероприятиям: |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 1**:** «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» муниципальной программы(с учетом уровня финансирования по Мероприятию 1 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 1 муниципальной программы\* | 0 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 1 муниципальной программы)» | 7 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 1 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 1 муниципальной программы)» | 7 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов» муниципальной программы(с учетом уровня финансирования по Мероприятию 2 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 2 муниципальной программы\* | 84 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 2 муниципальной программы)» | 9 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов»муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 2 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 2 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 3 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 3 муниципальной программы\* | 42 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 3 муниципальной программы)» | 4 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 3 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 3 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования городских округов, городских и сельских поселений» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 10 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 4: «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 4 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 4: «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 4 муниципальной программы\* | 88 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятия 4: «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 4 муниципальной программы)» | 9 |
| Достижение показателей результативности Мероприятия 4: «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 4 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятия 4: «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 4 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 4: «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих» муниципальной программы(с учетом уровня финансирования по Мероприятию 5 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 5 муниципальной программы\* | 100 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 5 муниципальной программы)» | 10 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 5 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 5 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 5 «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 7: «Социальное обеспечение населения» муниципальной программы(с учетом уровня финансирования по Мероприятию 7 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 7: «Социальное обеспечение населения» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 7 муниципальной программы\* | 100 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 7: «Социальное обеспечение населения» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 7 муниципальной программы)» | 10 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 7: ««Социальное обеспечение населения» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 7 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 7: «Социальное обеспечение населения» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 7 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 7 «Социальное обеспечение населения» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |

Результат эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края на 2019 – 2027 г.г» за 2024 год

Ответственный исполнитель: Администрация Малокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

|  |
| --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы  | 0,67 (8/12) |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 100,0 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 10 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,00 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления»с указанием количества присвоенных балов | 20 |
| -в том числе по мероприятиям: |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 1**:** «Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на официальном сайте администрации в сети Интернет» муниципальной программы(с учетом уровня финансирования по Мероприятию 1 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 1: «Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на официальном сайте администрации в сети Интернет» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 1 муниципальной программы\* | 100 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 1: «Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на официальном сайте администрации в сети Интернет» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 1 муниципальной программы)» | 10 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 1: «Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на официальном сайте администрации в сети Интернет» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 1 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 1: «Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на официальном сайте администрации в сети Интернет» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 1 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 1 «Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на официальном сайте администрации в сети Интернет» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 2: «Осуществление обхода населенных пунктов (1 раз в полгода), в целях предупреждения (выявления) последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности» муниципальной программы(с учетом уровня финансирования по Мероприятию 2 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 2: «Осуществление обхода населенных пунктов (1 раз в полгода), в целях предупреждения(выявления) последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 2 муниципальной программы\* | 100 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 2: «Осуществление обхода населенных пунктов (1 раз в полгода), в целях предупреждения(выявления) последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 2 муниципальной программы)» | 10 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 2: «Осуществление обхода населенных пунктов (1 раз в полгода), в целях предупреждения(выявления) последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности»муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 2 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 2: «Осуществление обхода населенных пунктов (1 раз в полгода), в целях предупреждения(выявления) последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 2 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 2 «Осуществление обхода населенных пунктов (1 раз в полгода), в целях предупреждения(выявления) последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 3: «Информирование населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 3 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 3: «Информирование населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 3 муниципальной программы\* | 100 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 3: «Информирование населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 3 муниципальной программы)» | 10 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 3: «Информирование населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 3 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 3: «Информирование населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 3 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 3: «Информирование населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 4: «Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 4 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 4: «Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 4 муниципальной программы\* | 100 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятия 4: «Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 4 муниципальной программы)» | 10 |
| Достижение показателей результативности Мероприятия 4: «Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 4 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятия 4: «Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 4 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 4: «Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 5 : «Поддержание в надлежащем состоянии освещение улиц с целью предотвращения экстремистских и террористических действий в вечернее и ночное время» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 5 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 5: «Поддержание в надлежащем состоянии освещение улиц с целью предотвращения экстремистских и террористических действий в вечернее и ночное время» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 5 муниципальной программы\* | 100 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятия 5: «Поддержание в надлежащем состоянии освещение улиц с целью предотвращения экстремистских и террористических действий в вечернее и ночное время» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 5 муниципальной программы)» | 10 |
| Достижение показателей результативности Мероприятия 5: «Поддержание в надлежащем состоянии освещение улиц с целью предотвращения экстремистских и террористических действий в вечернее и ночное время» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 5 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятия 5: «Поддержание в надлежащем состоянии освещение улиц с целью предотвращения экстремистских и террористических действий в вечернее и ночное время» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 5 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 5: «Поддержание в надлежащем состоянии освещение улиц с целью предотвращения экстремистских и террористических действий в вечернее и ночное время» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 6: «Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни» муниципальной программы(с учетом уровня финансирования по Мероприятию 5 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 6: «Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 6 муниципальной программы\* | 100 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 6: «Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 6 муниципальной программы)» | 10 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 6: «Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 6 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 6: «Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 6 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 6 «Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение целевых показателей Мероприятия 7: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия терроризму» муниципальной программы(с учетом уровня финансирования по Мероприятию 7 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 7: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия терроризму» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 7муниципальной программы\* | 100 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 7: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия терроризму» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 6 муниципальной программы)» | 10 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 7: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия терроризму» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 7) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 7: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия терроризму» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 7муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 7 «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия терроризму» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 8: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 8 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения целевых показателей Мероприятия 8: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму» муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по Мероприятию 8 муниципальной программы\* | 100 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей Мероприятие 8: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму» муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по Мероприятию 8 муниципальной программы)» | 10 |
| Достижение показателей результативности Мероприятие 8: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму» муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 8 муниципальной программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности Мероприятие 8: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму» муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в Мероприятии 8 муниципальной программы)» | 10 |
| Результат оценки эффективности реализации Мероприятия 8 «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму» муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 20 |